## Hoja1
| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [11 empty] | Fase 3
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18
Fase 1: Business Understanding | Definir caso de uso | bar: Fase 1 S 1 to Fase 1 S 2
Identificación de stakeholders y sus necesidades | bar: Fase 1 S 3 to Fase 1 S 4
Establecimiento de objetivos del proyecto | bar: Fase 1 S 4
Fase 2: Data Understanding | Selección de variables de los reportes | bar: Fase 2 S 5 to Fase 2 S 7
Exploración inicial de los datos | bar: Fase 2 S 7 to Fase 2 S 8
Fase 3: Data Preparation | Limpieza de datos y manejo de datos | bar: Fase 2 S 9 to Fase 2 S 11
Transformación de variables | bar: Fase 2 S 11 to Fase 2 S 13
Fase 4: Modeling & Evaluation | Desarrollo del modelo predictivo | bar: Fase 2 S 13 to Fase 2 S 15
Evaluación del modelo | bar: Fase 2 S 15 to Fase 2 S 16
Desplieque | bar: Fase 2 S 16 to Fase 3 S 18